## BC tuần- Kế hoạch thực hiện CV
Kế hoạch thực hiện công việc
| Người lập báo cáo |  | Ngày |  |  |  | Báo cáo hàng tuần
STT | Nội dung công việc | Công việc thực hiện | Chi tiết công việc | Dự án | Người thực hiện | Hạn hoàn thành | Tiến độ công việc (tới ngày dd/mm/yyyy) | Kết quả hoàn thành | Phần trăm hoàn thành (%)
1 | Kí hợp đồng
2
3 | Triển khai | Các hợp đồng được nghiệm thu toàn bộ/ nghiệm thu từng phần
4 |  | Các nội dung công việc triển khai dự kiến hoàn thành trong tháng
5
6
7 | Thu tiền | Dự kiến danh sách tiền về
8
9
10
11
12
13

## Báo cáo tháng- Tiến độ mốc HĐ
Báo cáo tiến độ theo mốc hợp đồng (hàng tháng)
| Người lập báo cáo |  |  |  | Ngày |  | Thông tin PM điền vào màu vàng cam, CEC điền màu xanh dương nhạt
Mã VV | Hợp đồng | Mốc thanh toán | Thời gian kết thúc (Kế hoạch) | Hồ sơ thanh toán | Tổng giá trị HĐ | Số tiền phải thanh toán (VND) | Năm TC | Thời gian kết thúc (điều chỉnh) | Tình trạng | Đã thanh toán? | Nhóm quá hạn | PM | Tiến độ | % hoàn thành | Ghi chú
[Mã vụ việc] | [Số HĐ + Tên HĐ] | Đợt 1 |  | [Hồ sơ thanh toán theo hợp đồng] | 6586323000 | 1694103100 | 2018 | 2017-12-31 | [Chưa đến or Đang thực hiện] | FALSE | [Dự án có nằm trong hạn hay trong nhóm quá hạn] | [Tên người được giao làm quản trị dự án] | Tiến độ của các đầu việc cần hoàn thiện để đạt mốc |  | [Các ghi chú vấn đề vướng mắc, lưu ý khác, có đạt mốc không]
|  | Đợt 2 |  | [Tài liệu …] |  | 2891000000 | 2018 | 2017-12-31 | [Chưa đến or Đang thực hiện] | FALSE
[Tài liệu …]
[Tài liệu …]
[Tài liệu …]
[Tài liệu …]
|  | Đợt … |  | [Tài liệu …] |  | 25323000 | 2018 |  | [Chưa đến or Đang thực hiện] | FALSE
|  | Đợt 2 |  | [Tài liệu …] | 6688000000 | 2371600000 | 2018 | 2017-12-31 | [Chưa đến or Đang thực hiện] | FALSE
[Tài liệu …]
[Tài liệu …]
[Tài liệu …]
|  | Đợt 3: Nghiệm thu |  | [Tài liệu …] |  | 2310000000 | 2018 |  | [Chưa đến or Đang thực hiện] | FALSE