## Sheet1
LỆNH SẢN XUẤT
(Dành cho việc sử dụng nguồn lực Khối Sản xuất trong quá trình triển khai hợp đồng của các bộ phận KDTK)
| 1. THÔNG TIN CHUNG |  | Mã vụ việc: | SMC17005
Số HĐ:
Tên HĐ:
| Bộ phận thuê: |  | Bộ phận thực hiện: | Khối SX
| Từ ngày: | 2017-04-03 | Đến ngày: | 2017-06-20 | (dd/mm/yyyy)
| 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC |  |  | Nguồn lực (MD): | 60
# | Hạng mục | Người chịu trách nhiệm | Kết quả bàn giao |  | MD | Hạn hoàn thành
1 | Thiết kế kiến trúc |  | Tài liệu thiết kế kiến trúc Tài liệu mô tả API |  | 11 | 2017-04-30
2 | Lập trình theo đặc tả yêu cầu |  | Kết quả Test được xác nhận bởi bộ phận TK (Bộ phận TK thực hiện UAT) |  | 42 | 2017-05-30
3 | Test hiệu năng |  | Kịch bản và mô hình thực hiện Báo cáo Test hiệu năng |  | 5
4 | Cài đặt/Tích hợp: Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt tích hợp và chuyển giao cho TTTK |  | Tài liệu hướng dẫn cài đặt tích hợp |  | 2
| Chi tiết các yêu cầu công việc được mô tả trong tài liệu yêu cầu kèm theo |  |  | □
3. NHÂN SỰ THỰC HIỆN (Trường hợp booking đã xác định cụ thể ai thực hiện hạng mục công việc nào)
# | Người thực hiện | Hạng mục | Từ ngày | Đến ngày | % sử dụng | MD
1 | Tạ Quang Thắng | Lập trình | 2017-04-01 | 2017-05-30 | 100% | 40
Người giao việc |  | Xem xét |  |  | Người nhận việc
GĐTT |  | PMO |  |  | Phòng điều hành
Ngày …/…./ ….. |  | Ngày …/…./ ….. |  |  | Ngày …/…./ …..
Note on C10: Pham Ngoc Duong: Có thể order 1 người cụ thể
Note on G10: Pham Ngoc Duong: Cần bám theo các mốc trong Phương án triển khai
Note on F17: Pham Ngoc Duong: full-time: 100% Chỉ chọn 50% hoặc 100% tránh bị xé nhỏ.